## ГСН НА САЙТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
Межрегионального технологического Управления Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | С / Р | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (св-во СРО) 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (Св-во СРО) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА (начало - окончание) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (кол-во) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Москва | под надзором | Строительство подъезда к инновационному центру «Сколково» от 52 км МКАД (внешняя сторона) в Одинцовском муниципальном районе | С | ГУП МО "МОДЦ" | АО "МОДЦ" | 50-1-2-0463-15 от 24.07.2015 ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза" | 00-000-1054-2017МС от 14.06.2017 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 05.2012-12.2019 |  |  |  | не выдано
2 | Москва | под надзором | Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области (1 пусковой комплекс) | С | ГКУ МО "ДДС" | АО "СТГ" ООО "ГорКапСтрой" | 1315-15/ГГЭ-10152/04 от 25.09.2015 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | RU50-47-8550-2017 от 12.07.2017 до 12.02.2021 Министерство строительного комплекса МО RU50-10-3879-2016 от 14.01.2016 до 14.08.2019 50-11-1443-2018МС 03.07.2018 до 03.04.2020 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 01.09.2018-31.12.2019 | 2 |  | 1 | не выдано
3 | Москва | под надзором | Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области (2 пусковой комплекс) | С | ГКУ МО "ДДС" | АО "СТГ" ООО "Прогресс Строй" | 1315-15/ГГЭ-10152/04 от 25.09.2015 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 50-11-1444-2018МС 03.07.2018 до 03.10.2019 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 01.09.2018-31.12.2019 | 2 |  |  | не выдано
4 | Москва | под надзором | Участок линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД». Этап 3. Строительство участка линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД. Этап 3.1. Проект освобождения территории. Переустройство инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону строительства | Р | АО "Новая концессионная компания" | - | 77-1-1-3-007189-2018 от 13.12.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 00-000-1958-2019МС от 03.10.2019 до 03.12.2021 Министерством строительства и ЖКХ РФ | 30.10.2019-03.12.2021 | 1 |  |  | не выдано
5 | Москва | под надзором | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево». 1.5 этап: Переустройство КЛ 35 кВ; ВЛЭП 110 кВ | Р | ГКУ города Москвы "Москворечье" |  | № в ЕГРЗ 00-1-1-3-002784-2018 от 16.10.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 00-000-2145-2020МС от 27.01.2020 до 08.06.2020 Министерством строительства и ЖКХ РФ |  |  |  |  | не выдано
6 | Москва | под надзором | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево». 1.3 этап: Переустройство ВЛЭП 220 кВ | Р | ГКУ города Москвы "Москворечье" |  | № в ЕГРЗ 00-1-1-3-002784-2018 от 16.10.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 00-000-2147-2020МС от 27.01.2020 до 30.12.2020 Министерством строительства и ЖКХ РФ |  |  |  |  | не выдано
7 | Москва | под надзором | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево». 1.1 этап: Автомобильная дорога от пересечения с улицей Яковлевская до пересечения с Рязановским шоссе | Р | ГКУ города Москвы "Москворечье" |  | № в ЕГРЗ 00-1-1-3-002784-2018 от 16.10.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 00-000-2164-2020МС от 07.02.2020 до 07.11.2021 Министерством строительства и ЖКХ РФ |  |  |  |  | не выдано
8 | Москва | под надзором | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево». 1.2 этап: Автомобильная дорога от пересечения с Рязановским шоссе до транспортной развязки на пересечении с Варшавским шоссе (включая развязку) | Р | ГКУ города Москвы "Москворечье" |  | № в ЕГРЗ 00-1-1-3-002784-2018 от 16.10.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 00-000-2179-2020МС от 11.02.2020 до 11.08.2021 Министерством строительства и ЖКХ РФ |  |  |  |  | не выдано
| Москва |  | «Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для первой очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации» | Р | ООО "АртСтройТехнология" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
9 | Москва | под надзором | «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения» по объекту 1335 | Р | ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения» |  | от 07.08.2007 № 479-09/ГГЭ-5894/03 | RU77167000-006477 от 19.12.2011 до 30.06.2012 | Реконструкция не ведется |  |  |  | не выдано
10 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению блоков изделий 96Л6-АП на ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» (1-й этап, 2-я очередь - реконструкция производственного корпуса № 142) | Р | ОАО "НПО "ЛЭМЗ"" | ООО "Элеваторстрой" | № 1619-15/ГГЭ-10142/03 от 02.12.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU77-127000-012490-2016 от 08.04.2016 г., до 08.01.2017 г. продлено до 31.01.2018 Мосгосстройнадзор | 08.04.2016-31.12.2019 | 1 | 1 | 2 | не выдано
11 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально-значимых препаратов ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов | Р | ФГУП "ГосЗМП" |  | 814-16/ГГЭ-9723/03 от 19.07.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU77196000-009658 от 23.07.2014 г., до 23.01.2018 Мосгосстройнадзор | 07.10.2014-31.12.2018 |  |  |  | не выдано
12 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки серийного выпуска бортовой и наземной оптико-электронной аппаратуры КА «ГЛОНАСС» на участках ОАО «106 ЭОМЗ», г. Москва | Р | АО «106 ЭОМЗ» | ООО "АМТ" АО «106 ЭОМЗ» | № 1213-13/ГГЭ-8869/03 от 09.12.2003 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №77-125000-63-2017-88-ГКР от 11.04.2017 до 11.04.2017 "Роскосмос" продлен до26.03.2018 | 21.04.2014-31.12.2019 | 2 | 1 | 2 | не выдано
13 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» г. Москва | РР | АО "НПК "СПП" | ООО "СтройЭддикт" | № 1241-13/ГГЭ-8256/03 от 13.12.2013 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-148000-014755-2017 от 23.06.2017 до 31.12.2018 Мосгосстройнадзор | 20.09.2017-01.06.2019 |  |  |  | не выдано
14 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» г. Москва | Р | АО «106 ЭОМЗ» | ООО "Универсал 21 век" | № 1241-13/ГГЭ-8256/03 от 13.12.2013 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-125000-011193-2015 от 26.06.2015 до 26.05.2016 Мосгосстройнадзор 77-125000-015003-2017 от 03.08.2017 до 03.07.2018 продлено до 31.12.2018 Мосгосстройнадзор | 31.08.2017-01.06.2019 |  |  |  | не выдано
15 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение сборочно-испытательного отделения (высотная часть) и механического отделения опытного цеха для организации серийного производства 15Т256М агрегата 15В242 комплекса 15П165М ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ | Р | АО «Корпорация «Стратегические пункты управления ЦКБ ТМ» | 1. АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» СРО-С-130-21122009 2. ООО «МПК «ГУДВИЛЛ» | 996-15/ГГЭ-10065/03 от 23.07.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-167000-015256-2017 от 06.09.2017 до 31.12.2018 Мосгосстройнадзор | 01.10.2017-27.12.2018 |  |  |  | не выдано
16 | Москва | под надзором | Техническое перевооружение и реконструкция проектного потенциала и производства перспективных элементов РЭВ и другого оборудования кораблей» открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат» г. Москва | Р | АО «Концерн «Моринформсистема - Агат» |  | 1521-15/ГГЭ-10251/03 от 12.11.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-196000-017761-2018 от 10.09.2018 до 10.05.2020 Мосгосстройнадзор | 28.02.2019-10.05.2020 |  |  | 2 | не выдано
17 | Смоленск | под надзором | Техническое перевооружение и реконструкция испытательной базы Открытого акционерного общества «Смоленский авиационный завод» г. Смоленск | Р | АО «Смоленский авиационный завод» |  | 241-16/ГГЭ-5373/03 от 10.03.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 67-27-0894-2016МС от 19.12.2016 до 09.09.2017 Министерство строительства и ЖКХ РФ |  |  |  | 1 | не выдано
18 | Смоленск | под надзором | Реконструкция продуктово-насосной станции № 1 и железнодорожной сливо-наливной эстакады № 1 | Р | ФГКУ комбинат «Прожектор» Управления Федерального агенства по государственным резервам по Центральному федеральному округу |  | 523с-17/ГГЭ-11336/03 от 27.12.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" секретное | 67-RU67502101-1865-2018 от 12.03.2018 до12.10.2019 Администрация муниципального образования "Вяземский район" Смоленкой области |  | 1 |  |  | не выдано
19 | Смоленск | под надзором | Техническое перевооружение и реконструкция производственной и испытательной базы АО «Смоленский авиационный завод», г. Смоленск | Р | АО «Смоленский авиационный завод» |  | 67-1-1-3-018716-2019 от 22.07.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 67-27-2125-2019МС от 30.12.2019 до 30.12.2021 Министерство строительства и ЖКХ РФ |  |  |  |  | не выдано
20 | Москва | под надзором | Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, первая очередь строительства, строительный участок № 1 | С | ГК "Автодор" | 1. АО «КРОКУС» СРО-С-201-19022010 2. ФАУ «РосДорНИИ» СРО-С-017-02072009 | 389-12/ГГЭ-6683/04 от 28.04.12 (в реестре 00-1-4-1338-12) 702-13/ГГЭ-6683/10 ОТ 23.08.2013 (в реестре 00-1-6-0302-13 ФАУ Главгосэкспертиза России | 02-1/67 от 11.08.2014 до 10.08.2021 выдано Федеральным дорожным агенством Министерства транспорта РФ | 01.11.2014-10.08.2021 | 4 | 5 | 15 | не выдано
21 | Смоленск | под надзором | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия на участке км 416+300 - км 417+900 н.п. Голынки, Смоленская область» (в пределах существующей полосы отвода автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия) | С | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агенства" |  | 67-1-0021-13 от 05.03.2013 ОГАУ "Управление государственной экспертизы проектов Смоленской области" | 03-1/131 от 31.10.2013 выдано Федеральным дорожным агенством Министерства транспорта РФ |  |  |  |  | не выдано
22 | Москва | под надзором | Комплексная реконструкция, реставрация, техническое перевооружение и новое строительство объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка. | С | ГБУК "ГМП" | ООО "ГеоИнвест" | от 11.03.2013 № 77-1-5-0134-13 Мосгосэкспертиза | 77210000-012463-2016 от 05.04.2016 до 05.08.2018 | 08.2014-21.05.2019 | 2 | 2 | 4 | не выдано
23 | Москва | под надзором | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 под Картинную галерею искусств старых мастеров | Р | ГБУК "ГМП" | ООО "Новогрупп" | № 104-14/ГГЭ-8979/05 от 24.01.2014 ФАУ Главгосэкспертиза России | № RU77203000-000015 от 13.08.2014 до 14.07.2018 продлено до 31.03.2019 Департамент культурного наследия города Москвы | 01.10.2014 - 31.03.2019 | 1 |  | 2 | не выдано
24 | Москва | под надзором | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения здания (Малый Знаменский пер., д. 8, стр. 1, г. Москва) под Научно-информационный центр | Р | ГБУК "ГМП" | ООО "Новогрупп" | № 1624-14/ГГЭ-9619/05 от 19.12.2015 ФАУ Главгосэкспертиза России | 77210000-000022-2015 от 01.07.2015 до 30.06.2019 Департамент культурного наследия города Москвы | 05.2015-05.2019 | 1 |  | 2 | не выдано
25 | Москва | под надзором | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского» по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4 в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, г. Москва 4 этапа, 2 очередь строительства-комплекс по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: 1 этап проектирования-проект реставрации и приспособления здания по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строение 1 (Рахманиновский зал-освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса, с частичным освоением чердачного пространства) | Р | ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И.Чайковского" | 1. АО "Баварский дом" 2. ООО "МСК "РУСТ" | № 221-17/ГГЭ-9021/05 от 10.03.2017. ФАУ Главгосэкспертиза России | №77-181000-000024-2015 от 13.08.2015 г.Департамент Культурного насления г. Москвы до 17.01.2017 | 2015-19.03.2020 | 1 |  |  | не выдано
26 | Москва | под надзором | Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, стр. 9, Колымажный пер., д. 4, стр. 2, д. 6, стр. 1) | С | ГБУК "ГМП" | ООО "Нисл Ремстрой" | № 1731-15/ГГЭ - 10305/05 от 18.12.2015 г. ФАУ Главгосэкспертиза России | № 77-210000-01277-2016 от 06.06.2016 до 06.05.2020 г.Департамент Культурного наследия г. Москвы | 06.2016-05.2020 | 2 |  | 2 | не выдано
27 | Москва | под надзором | Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Городская усадьба (дом Бобринских)» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12 | Р | ФГБУ "УЗС" | «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации | № 00-1-4-4748-15 от 22.12.2015 г; № 00-1-6-0354-16 от 04.04.2016 г.ФАУ Главгосэкспертиза России | 77-181000-000036-2016 от 06.10.2016 выдан Москомархитектурой | 30.11.2016-26.12.2019 | 1 |  | 2 | не выдано
28 | Москва | под надзором | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского» по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, стр. 1, д. 11/4, стр. 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4 в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва» в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 года)». 3 этап, 3 очередь строительства | Р | ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И.Чайковского" | 1. АО "Баварский дом" 2. ООО "МСК "РУСТ" | № 869-15/ГГЭ-9021/05 ( № в реестре 00-1-4-2447-15) от 19.06.2015 г. ФАУ Главгосэкспертиза России | №77-181000-000023-2015 от 13.08.2015 г. Департамент Культурного насления г. Москвы до 12.12.2017 | 2015-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
29 | Москва | под надзором | Проектная документация. Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4 , 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв.» (Городская усадьба Голицыных, XVIII-XIX веков: служебный корпус, 1778 год, архитектор М.Ф. Казаков» по адресу: Москва, ул. Волхонка, д. 14, стр. 8) | Р | ФГБУК ГМИИ им.А.С.Пушкина" | 1. АО "Баварский дом" 2. ООО "НИСЛ "РЕМСТРОЙ" | 1106-16/ГГЭ-10691/05 от 11.10.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU77-001-2017-МКРФ от 13.07.2017 до 20.03.2021 | 27.07.2017-27.03.2021 | 1 |  |  | не выдано
30 | Москва | под надзором | Проектная документация. Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4 , 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв.» (Городская усадьба Голицыных, XVIII-XIX веков: главный дом, 1759 год, архитектор С.И. Чевакинский, надстроен в 1930-х годах» по адресу: Москва, ул. Волхонка, д. 14, стр. 5) | Р | ФГБУК ГМИИ им.А.С.Пушкина" | 1. АО "Баварский дом" 2. ООО "НИСЛ "РЕМСТРОЙ" | 1106-16/ГГЭ-10691/05 от 11.10.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU77-002-2017-МКРФ от 13.07.2017 до 20.03.2021 | 27.07.2017-27.03.2021 | 1 |  | 2 | не выдано
31 | Москва | под надзором | Проектная документация. Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4 , 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв.» (Городская усадьба Голицыных, XVIII-XIX веков: флигель служебный, конец XIX века» по адресу: Москва, ул. Волхонка, д. 14, стр. 4) | Р | ФГБУК ГМИИ им.А.С.Пушкина" | 1. АО "Баварский дом" 2. ООО "НИСЛ "РЕМСТРОЙ" | 1106-16/ГГЭ-10691/05 от 11.10.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU77-003-2017-МКРФ от 13.07.2017 до 20.03.2021 | 27.07.2017-27.03.2021 | 1 |  |  | не выдано
32 | Москва | под надзором | Проектная документация. Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4 , 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв.» (Городская усадьба Голицыных, XVIII-XIX веков: флигель, 1880 год (жилой дом, конец XIX века), архитектор И.И. Поздеев» по адресу: Москва, ул. Волхонка, д. 14, стр. 3) | Р | ФГБУК ГМИИ им.А.С.Пушкина" | 1. АО "Баварский дом" 2. ООО "НИСЛ "РЕМСТРОЙ" | 1106-16/ГГЭ-10691/05 от 11.10.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU77-004-2017-МКРФ от 13.07.2017 до 20.03.2021 | 27.07.2017-27.03.2021 | 1 |  |  | не выдано
33 | Москва | под надзором | Павильон «Металлургия» (бывший Казахской ССР), 1954 г., архитекторы Басенов Т.К., Петров И.М., Куприянов Н.В. | Р | Корпоративный фонд "Торгово-выставочный центр Казахстан" | 1. ООО "БазисДевелопмент" 2. ООО "СтройАльянс" | 638-15/ГГЭ-8766/05 от 24.04.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-000049-2018 от 23.01.2018 до 23.07.2020 Департамент Культурного насления г. Москвы | 15.02.2018-23.06.2020 | 1 | 1 | 2 | не выдано
34 | Москва | под надзором | Объект культурного наследия федерального значения «Центральный павильон (Главный)», 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | Р | КП "ВДНХ" | ООО "ГорКапСтрой | 00252-18/ГГЭ-13336/-01 от 18.07.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-000064-2019 от 28.02.2019 до 01.07.2021 Департамент Культурного насления г. Москвы | март 2019-июнь 2021 | 2 | 1 | 2 | не выдано
35 | Москва | под надзором | Объект культурного наследия федерального значения «Павильон «Химия», (бывшей Литовской ССР)», 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | Р | КП "ВДНХ" |  | 77-1-1-3-002187-2018 от 05.10.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-000068-2019 от 28.03.2019 до 28.05.2020 Департамент Культурного насления г. Москвы | 30.08.2019-28.05.2020 | 1 | 1 | 2 | не выдано
36 | Москва | под надзором | Объект культурного наследия федерального значения «Павильон «Физика», (бывший Латвийской ССР)», 1954 г., архитекторы: Айвар А.Я., Закис В.К., Плуксне К.Я., расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 5. Реставрация и приспособление к современному использованию | Р | КП "ВДНХ" |  | 00370-18/ГГЭ-13663/13-01 от 17.08.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-000070-2019 от 09.04.2019 до 09.10.2020 Департамент Культурного насления г. Москвы | 29.08.2019-09.10.2020 | 1 |  |  | не выдано
37 | Москва | под надзором | Объект культурного наследия федерального значения «Павильон «Геология», (бывший «Лен и другие прядильные культуры»), 1939-1954 гг. архитекторы: Афанасьев К.Н., Павлов Л.Н.», расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 31. Реставрация и приспособление к современному использованию | Р | КП "ВДНХ" |  | 00-1-1-3-2456-18 от 03.10.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-000065-2019 от 12.03.2019 до 26.11.2020 Департамент Культурного насления г. Москвы | 29.08.2019-26.11.2020 | 1 | 1 | 3 | не выдано
38 | Москва | под надзором | Выполнение производственных работ по сохранению с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Баташева - Главный дом, 1798-1816 гг. с двумя боковыми флигелями XVIII-XIX вв.» (главный дом); объекта культурного наследия регионального значения «Яузская городская больница (после 1917 г. - Городская клиническая больница № 23 «Медсантруд»), 2-я пол. XIX в. - нач. XX в., архитекторы З.И. Иванов, Н.В. Розов, И.А. Иванов-Шиц. Здесь в XIX - ХХ вв. работали медики: Я.Г. Этингер, В.Ф. Снегирёв, И.В. Давыдовский, И.Г. Руфанов, И.Л. Фаерман, Б.Б. Коган и другие - Хирургический корпус, 1911 г., архитектор З.И. Иванов; - Храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», 1898-1899 гг., нач. ХХ в., архитектор Н.В. Розов | Р | ГКУ "Мосреставрация" |  | 00-1-1-3-1854-18 от 11.07.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-202000-000079-2019 от 12.08.2019 до 15.05.2022 Департамент Культурного насления г. Москвы | 21.09.2019-14.05.2022 | 1 |  | 2 | не выдано
39 | Москва | под надзором | Зеленый театр» (строение 545) | Р | АО "ВДНХ" |  | 77-1-1-3-002906-2018 от 24.12.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-000075-2019 от 16.07.2019 до 01.02.2021 Мосгорнаследие | 07.10.2019-01.02.2021 | 2 |  | 4 | не выдано
40 | Москва | под надзором | Проектирование и строительство внутриплощадочных инженерных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию) | Р | ФАУ "РосКапСтрой" |  | 00331-19/ГГЭ-17586/13-02 от 22.03.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU77-002-2019-МКРФ от 26.09.2019 до 26.02.2021 Министерство культуры РФ | 15.10.2019-26.02.2021 | 3 |  | 4 | не выдано
41 | Москва | под надзором | Приспособление для современного использования и реставрация комплекса зданий ФГБОУ ВПО «Литературный институт им. А.А. Горького», г. Москва, Тверской бульвар, д. 25 | Р | ФГБОУ ВПО «Литературный институт им. А.А. Горького» |  | 1235-15/ГГЭ-9315/05 от 11.09.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-181000-000044-2017 от 27.06.2017 |  | 4 | 3 | 13 | не выдано
| Москва |  | «Комплексная реконструкция с реставрацией с приспособлением для современного использованием зданий и сооружений Усадьбы А.К. Разумовского по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.18»1-й этап» | Р | ФГУП "Дирекция Программы" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
42 | Москва | Выдан ЗОС | Расширение ПС 500 кВ Каскадная. Установка токоограничивающего устройства (ТОУ) 220 кВ | С | ПАО "ФСК ЕЭС" |  | 1087-16/ГГЭ-6519/02 от 04.10.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-139000-018747-2020 от 19.02.2020 до 28.04.2021 Мосгосстройнадзор |  | 1 |  |  | выдано
43 | Москва | Выдан ЗОС | Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 2 и строений № 12 и № 64 ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» | Р | ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» | ФГУП «ГВСУ № 12» СРО-С-230-07092010 | от 22.11.2011 № 1175-11/ГГЭ-7700/03 | №RU77124000-007922 от 10.04.2013 до 10.10.2014 продлено 24.09.2014 до 31.10.2018 продлено до 31.12.2019 | 01.07.2012-31.12.2019 | 3 | 1 | 2 | выдано
44 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 32 для серийного изготовления РН «Ангара» | Р | ФГУП "ГКНЦП им.Хруничева М.В." |  | №1339-10/ГГЭ-7143/03 от 28.12.2010; ФГУ «Главгосэкспертиза России» | № RU77208000-04/15 от 14.02.2014 до 14.04.2015 продлено до 31.05.2015 продлено до 20.12.2015 продлено до 30.09.2018 продлено до 31.12.2019 | 30.05.2014-21.12.2019 | 3 | 2 | 3 | не выдано
45 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение Центра специальной связи ФГУП НТЦ «Заря» | Р | ФГУП НТЦ «Заря» | 1. ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» СРО-С-116-16122009 | от 29.01.2013 № 40с-13/ГГЭ-8177/03 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №RU77203000-008229 от 10.07.2013 до 10.04.2014 г., продлено до 30.09.2016 г. продлено до 31.03.2018 77-01-1533-2018МС от 05.10.2018 до 05.07.2019 | 01.11.2013-05.07.2019 | 1 | 1 | 2 | не выдано
46 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение для внедрения новейших технологий для изготовления специальных малошумных электроприводов с повышенными виброаккустическими характеристиками в обеспечение создания группировок проектов 885М, 955А | Р | ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"" | АО "Трест Гидромонтаж" АО "Корпорация "ВНИИЭМ"" | №865-13/ГГЭ-8760/03 от 27.09.2013; №884-13/ГГЭ-8760/10 от 01.10.2010 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № RU77196000-010908 от 23.04.2015 до 19.09.2016 № 77-196000-55-2016-88-ГКР от 20.09.2016 до 14.02.2018 Госкорпорация "Роскосмос" продлено до 14.06.2018 № 77-196000-76-2018-77-ГКР от 19.10.2018 до 04.04.2020 Госкорпорация "Роскосмос" | 29.06.2015-01.07.2020 | 3 | 2 | 4 | не выдано
47 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение предприятия для серийного производства электроприводов 4-го поколения на заказы «Борей-А» и «Ясень-М | С | ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"" | АО "СтройСКР" АО "Корпорация "ВНИИЭМ"" | № 1299-15/ГГЭ-6423/03 от 22.09.2015 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 77-196000-53-2016-88-ГКР от 21.06.2016 ГК "Роскосмос" продлен до 21.07.2017, продлен до 21.03.2018 продлен до 21.12.2018 продлен до 21.09.2019 | 29.07.2016-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
48 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производства для создания солнечных батарей нового поколения на основе многослойной структуры» ОАО «НПП «Квант», г. Москва | Р | АО "НПП "Квант" | ООО "РАССЭ" АО "НПП "Квант" | 1155-16/ГГЭ-7637/03 от 24.10.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-10200-61-2017-88-ГКР от 21.02.2017 до 21.12.2018 ГК "Роскосмос" | 30.01.2019-31.12.2019 | 2 |  |  | не выдано
49 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение специализированного участка по изготовлению многозональных сканирующих устройств» акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», г. Москва | Р | АО "Российская копрорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" |  | 1048-17/ГГЭ-11391/03 от 29.09.207 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-148000-70-2017-77-ГКР от 21.02.2017 до 21.02.2019 ГК "Роскосмос" | 21.12.2017-31.12.2020 | 1 |  |  | не выдано
50 | Москва | под надзором | Реконструкция и строительство объектов комплекса авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково» первая очередь, первый пусковой комплекс | С | ЗАО "Внуковская инвестиционная компания" |  | от 13.04.2009 № 204-09/ГГЭ-5557/04 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 77-07-93-2015/ФАВТ-04 от 07.12.2015 до 07.12.2017 продлено до 07.12.2019 Федеральным агенством воздушного транспорта РФ | 2009-2019 | 1 | 1 | 2 | не выдано
51 | Москва | под надзором | 1-я очередь производственно-технической зоны аэропорта «Внуково | С | АО "Международный аэропотр Внуково" |  | отсутсвует | отсутсвует |  |  |  |  | не выдано
52 | Москва | под надзором | Авиационный учебно-тренировочный центр | С | АО "Международный аэропотр Внуково" |  | отсутсвует | отсутсвует |  |  |  |  | не выдано
53 | Москва | под надзором | Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край. Строительство аварийно-спасательной станции в аэропорту «Норильск» | С | ООО "Аэропорт Норильск" | ООО "ТСП" ООО "Аэропорт Норильск" | 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | № 24-55-311-2017/ФАВТ-04 от 03.07.2017 срок до 05.11.2018 | 22.08.2016-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
54 | Москва | под надзором | Реконструкция Объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край» 1.1 этап реконструкции | Р | ФГУП "АГА(А)" | ООО "ТСП" ООО "ДМСТР" | 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 24-55-316-2017/ФАВТ-04 от 03.08.2017 срок до 15.09.2018 продлено до 30.12.2019 | 22.08.2016-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
55 | Москва | под надзором | Реконструкция Объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край» 1.3 этап реконструкции | Р | ФГУП "АГА(А)" | ООО "ТСП" ООО "ДМСТР" | 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 24-55-318-2017/ФАВТ-04 от 03.08.2017 срок до 15.09.2018 продлено до 30.12.2019 | 22.08.2016-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
56 | Москва | под надзором | Реконструкция Объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край» 1.4 этап реконструкции | Р | ФГУП "АГА(А)" | ООО "ТСП" ООО "ДМСТР" | 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 24-55-319-2017/ФАВТ-04 от 03.08.2017 срок до 15.09.2018 продлено до 30.12.2019 | 22.08.2016-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
57 | Москва | под надзором | Реконструкция Объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», г. Норильск, Красноярский край» 3 этап реконструкции | Р | ФГУП "АГА(А)" | ООО "ТСП" ООО "ДМСТР" | 527-15/ГГЭ-9913/04 от 07.04.2015 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 24-55-398-2017/ФАВТ-04 от 03.08.2017 срок до 15.09.2018 | 22.08.2016-31.12.2019 |  |  |  | не выдано
58 | Москва | под надзором | Четвертый главный путь на участке Крюково-Москва Октябрьской ж.д.» 1, 3 этап | С | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 28.08.2008 №562-08/ГГЭ-5624/04 | № RU77/50-0537-МРР от 06.07.2012 до 14.07.2016 продлено до 15.07.2018г. | 14.07.2012-15.07.2017 | 1 | 1 | 2 | не выдано
59 | Москва | под надзором | Реставрация и приспособление Рижского вокзала г. Москвы | Р | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 13.04.2011 № 346-11/ГГЭ-7318/05 | № RU77-0464-МРР от 26.04.2012 до 26.07.2013 | 04.2012-12.2015 | 1 | 1 |  | не выдано
60 | Москва | под надзором | Реставрация и приспособление для современного использования Киевского вокзала г. Москвы | Р | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 13.04.2011 № 346-11/ГГЭ-7318/05 | № RU77-0465-МРР от 26.04.2012 до 28.04.2014 продлено до 28.04.2015 продлено до 28.12.2015 продлено до 28.05.2017 77-07-1256-2017МС от 22.12.20107 до 22.12.2019 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 27.04.2012-12.2017 |  |  | 2 | не выдано
61 | Москва | под надзором | Комплексная реконструкция Савеловского вокзала г. Москвы | Р | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 11.04.2011 № 334-11/ГГЭ-7301/05 | № RU77-0540-МРР от 16.07.2012 до 16.02.2014 | 08.2012-12.2015 | 1 | 1 |  | не выдано
62 | Москва | под надзором | Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино | С | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | отсутствует | отсутствует | - | 1 | 1 | 2 | не выдано
63 | Москва | под надзором | Организация ускоренного движения на участке Москва-пассажирская - Смоленская-Усово поездами типа «Аэроэкспресс». II этап - искусственные сооружения: мост через р. Москва на 6 км железнодорожный путепровод через Шмитовский проезд | С | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 05.02.2015 № 157-15/ГГЭ-9099/04 | № RU77-0262-МС от 18.02.2015 до 17.11.2016 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 01.03.2015-15.08.2018 | 1 | 1 | 2 | не выдано
64 | Москва | под надзором | Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово Московской железной дороги. I этап. Строительство III и IV главных путей на участке Кунцево-1 (четная горловина) - станция Одинцово (включ.) | С | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 20.02.2015 г. № 256-15/ГГЭ-9147/04, ФГУ «Главгосэкспертиза России» | от 29.12.2015г. №00-00-0502-2015МС Министерство строительства и ЖКХ РФ до 29.01.2018 продлено до 29.07.2020 | 15.10.2014-04.04.2020 | 9 | 9 | 22 | не выдано
65 | Москва | под надзором | Строительство моторвагонного депо для технического обслуживания электропоездов на ст. Подмосковная Московской железной дороги и организация пунктов экипировки в существующих моторвагонных депо Московского ж.д. узла. Строительство моторвагонного депо на ст. Подмосковная 1 этап | С | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 12.12.2014 № 1583-14/ГГЭ-8931/03 | RU77-0236-МС от 02.02.2015 до 30.03.2016 продлено до 02.02.2017 | 01.07.2011-2019г. |  |  |  | не выдано
66 | Москва | под надзором | 4 главный путь Москва-Пассажирская Курская - Железнодорожная Горьковского направления Московской железной дороги | С | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | отсутствует | отсутствует | - | 2 | 2 | 4 | не выдано
67 | Москва | под надзором | Пассажирская платформа № 8 Казанского вокзала | Р | ОАО "РЖД" | - | от 24.06.2014 г. № 353-14/СПЭ-2742/02 | RU77-0271-МС от 27.02.2015 г. до 10.11.2015 г. Министерство строительства и ЖКХ РФ | - | 1 | 1 |  | не выдано
68 | Москва | под надзором | Реконструкция платформы № 5 Киевского вокзала | Р | ОАО "РЖД" | - | от 24.02.2014 г. № 116-14/СПЭ-2752/02 Санкт-Петербургский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-07-0365-2015МС от 14.07.2015 г. до 16.03.2016 Министерство строительства и ЖКХ РФ | - | 1 | 1 |  | не выдано
69 | Москва | под надзором | Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского и железнодорожного движения»«Реконструкция железнодорожного участка Пресня (искл.) – Лихоборы (вкл.) 2 этап | Р | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | №787-16/ГГЭ-8950/04 от 15.07.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | от 01.09.2016 г. № 77-000-0811-2016МС, Министерство строительства и ЖКХ РФ до 01.04.2018 г. | Объект построен, проведена итоговая проверка | 2 | 1 | 1 | не выдано
70 | Москва | Выдан ЗОС | Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского и железнодорожного движения» «14 этап - Реконструкция железнодорожного участка Ростокино (искл.) – Белокаменная (вкл.) | Р | ОАО "РЖД" | Ао "РЖДстрой" ОАО "РЖД" | от 05.08.2016 г. № 885-16/ГГЭ-8950/04, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | от 07.09.2016 г. № 77-000-0815-2016МС, Министерством строительства и ЖКХ РФ, до 07.06.2018 г. | Объект построен, проведена итоговая проверка |  |  |  | выдано
71 | Москва | Выдан ЗОС | Здание под отстой классных вагонов с административно-бытовой пристройкой | С | ООО "Аэроэкспресс" | - | 784-17/ГГЭ-10657/03 от 24.07.2017 г. ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 784-17/ГГЭ-10657/03 от 24.07.2017 до 25.02.2019 | - | 3 | 1 |  | выдано
72 | Москва | под надзором | Строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе «Марфино» к станции метро «Фонвизинская». Корректировка | С | ГКУ города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" | ООО "МСК-9" | 584-18/ГГЭ-11590/04 от 02.08.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-02-1611-2018МС от 13.12.2018 до 13.03.2020 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 13.12.2018-13.03.2020 | 1 |  |  | не выдано
73 | Москва | под надзором | Южный дублер Кутузовского проспекта (в т. ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта». Этап № 2. Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского проспекта (от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего транспортного кольца (2 этап). Этап 2.6. Переустройство железнодорожных путей и коммуникаций в районе третьего транспортного кольца, попадающих в зону строительства Южного дублера Кутузовского проспекта. Этап 2.7. Железнодорожный путепровод на пересечении с Южным дублером Кутузовского проспекта. Этап 2.8. Переустройство железнодорожных коммуникаций, попадающих в зону строительства съезда с Южного дублера Кутузовского проспекта на Поклонную улицу | С | ГКУ города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" |  | 1034-17/ГГЭ-11011/04 от 28.09.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-02-1612-2018МС от 13.12.2018 до 13.03.2020 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 21.12.2018-03.01.2020 | 5 | 2 | 8 | не выдано
74 | Москва | под надзором | Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово Московской железной дороги. VI этап - Компенсационное строительство по ТУ ФГУП «Почта России» и ОАО «ФПК | Р | ОАО "РЖД" |  | 361-17/ГГЭ-10974/05 от 07.04.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-01-1513-2018МС от 20.09.2018 до 20.04.2020 Министерство строительства и ЖКХ РФ | 27.02.2019-20.04.2020 | 2 | 1 | 2 | не выдано
75 | Москва | Выдан ЗОС | Строительство навеса на платформе № 6 Павелецкого вокзала г. Москвы | Р | ОАО "РЖД" |  | № в ЕГРЗ 77-1-1-3-007643-2018 от 17.12.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-01-1984-2019МС от 23.10.2019 до 11.05.2020 Министерство строительства и ЖКХ РФ |  | 1 |  |  | выдано
| Москва |  | «Интеграция Павелецкого направления и Малого кольца Московской железной дороги» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 |  |  | не выдано
| Москва |  | Интеграция Ярославского направления и Малого кольца Московской железной дороги» «Переустройство остановочного пункта Северянин» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на горьковском направлении 4 главный путь Москва-Пассажирская-Курская-Железнодорожная строительство пешеходного тоннеля о.п. Новогиреево» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | «Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово Московской железной дороги. II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станции Фили-Кунцево-1 с временным примыканием к существующим путям» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | не выдано
| Москва |  | Развитие железнодорожной инфраструктуры МЖД на Курском направлении, III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино», Новохохловская ул., д. 28А (около), г. Москва | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пассажирского движения» Строительство остановочного пункта Санино | С | ОАО "РЖД" | АО "РЖДстрой" |  |  |  | 2 | 2 | 4 | не выдано
| Москва |  | Строительство нового железнодорожного моста на 6 км ПК8 Смоленского направления московской железной дороги | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Горьковском направлении. IV главный путь Москва-Пассажирская-Курская-Железнодорожная. I Этап: Строительство зонной станции Карачарово» | С | ОАО "РЖД" | АО "РЖДстрой" ОАО "РЖД" ООО "ОСК 1520" ООО ФСК "Мостоотряд-47" |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на горьковском направлении. IV главный путь Москва-Пассажирская-Курская-Железнодорожная. Строительство постоянной пассажирской платформы на о.п. Чухлинка» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | Строительство соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла», Проектируемый проезд, 3813А, г. Москва | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | не выдано
| Москва |  | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Лихоборы» с железнодорожной платформой «НАТИ» Московского отделения Октябрьской железной дороги», проезд Черепановых (МЦК Лихоборы), г. Москва | С | АО «МКЖД» | ООО "Эпоха Возрождения" | [6 empty] | не выдано
| Москва |  | Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении. V главный путь Москва-Пассажирская-Ярославская-Лосиноостровская», между станциями Маленковская и Яуза, г. Москва | Р | ОАО "РЖД" | АО "РЖДстрой" |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | дома 6А стр. 1, ул. Басманный тупик; дома 10/12, ул. Басманный тупик; дома 12, стр. 5, ул. Старая Басманная; дома 7, стр. 2, ул. Казакова, г. Москва | Р | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | не выдано
| Москва |  | «Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская-Апрелевка. Шумозащитные экраны» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | не выдано
| Москва |  | Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство остановочного пункта Аминьевская | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | не выдано
| Москва |  | Строительство остановочного пункта Остафьево на Курском направлении Московской железной дороги | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | не выдано
| Москва |  | Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская-Апрелевка» «Реконструкция о.п. Сколково» | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 4 | 22 | не выдано
| Москва |  | III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская (искл.) – Москва Каланчевская | С | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 1 | 3 | 12 | не выдано
76 | Москва | под надзором | Газотурбинная электростанция ГТЭС «Кожухово» | С | ООО "Росмикс" |  | от 02.11.2012 №1034-12/ГГЭ-8235/02 | 77-139000-012299-2016 от 02.03.2016 до 02.06.2016 продлено до 31.03.2019 | 15.01.2016-30.09.2019 | 1 | 1 | 2 | не выдано
77 | Москва | под надзором | РТС «Строгино» со строительством парогазовой установки ПГУ- ТЭС (2-х ПГУ-130), 1-3 пусковые комплексы | Р | КП "МЭД" |  | № 99-П5/04 МГЭ от 12.12.2006 Москомэкспертиза | №RU77201000-006965 от 05.06.2012 до 31.12.2012 |  |  |  |  | не выдано
78 | Москва | под надзором | РТС «Строгино» (установка ПГУ- ТЭС (2-х ПГУ-130), (5 пусковой комплекс), (заказ №03-04) 3-й этап | Р | КП "МЭД" |  | от 30.05.2008 №99-П5/06 МГЭ | №RU77201000-006964 от 05.06.2012 до 31.12.2012 |  |  |  |  | не выдано
79 | Москва | под надзором | Товарный парк дизельного топлива (титул 4023) | Р | АО "Газпромнефть-МНПЗ" |  | от 23.12.2011 № 1346-11/ГГЭ-7391/02 | RU77136000-006615 от 08.02.2012до 08.05.2012 продлено до 08.11.2015 | строительство не ведется |  |  |  | не выдано
80 | Москва | под надзором | Промпарк установки гидроочистки (титул 4022) | Р | АО "Газпромнефть-МНПЗ" |  | от 23.12.2011 № 1346-11/ГГЭ-7391/02 | RU77136000-006620 от 08.02.2012до 08.05.2012 продлено до 08.11.2015 | строительство не ведется |  |  |  | не выдано
81 | Москва | под надзором | Техническое перевооружение производства сульфата алюминия. 1 этап – реконструкция склада серной кислоты | С | ОАО "Аурат" |  | от 25.04.2014 № 560-14/ГГЭ-9192/02 | отсутствует | строительство не ведется |  |  |  | не выдано
82 | Москва | под надзором | Замена резервуаров сырой нефти № 503, 504, 505, 506 тит. 1080/1,2 с приведением к действующим нормам и правилам | Р | АО "Газпромнефть-МНПЗ" |  | от 10.04.2014 № 475-14/ГГЭ-9119/02 | RU77136000-009527 от 23.06.2014 до 23.03.2019 | строительство не ведется |  |  |  | не выдано
83 | Москва | под надзором | Строительство биологических очистных сооружений цеха № 16 АО «Газпромнефть - МНПЗ | С | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | ООО "Техносервис" | от 14.11.2014 № 1415-14/ГГЭ-8023/07 | RU77136000-010918 от 27.04.2015 до 27.05.2017 продлено до 15.04.2018 | 17.08.2015-19.01.2018 | 1 | 1 | 2 | не выдано
84 | Москва | Выдан ЗОС | Двухсекционный блок оборотного водоснабжения (БОВ-7) | С | АО "Газпромнефть-МНПЗ" |  | 753-17/ГГЭ-9994/02 от 14.07.2017 | RU77136000-012261-2016 от 22.02.2016 до 24.03.2017 продлено до 30.06.2018 | 23.03.2016-27.06.2018 | 2 |  |  | выдано
85 | Москва | Выдан ЗОС | Реконструкция комбинированной установки каталитического крекинга Г-43-107" на ОАО «Газпромнефть - МНПЗ, 1 этап | Р | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1. АО "ПРОМФИНСТРОЙ" 2. АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1754-15/ГГЭ-10338/02 от 22.12.2015 | RU77136000-012232-2016 от 15.02.2016 до 31.12.2016 продлено до 02.10.2017 RU77-13600013630-2016 от 29.11.2016 до 14.01.2018 | 31.03.2016-30.12.2019 | 6 | 4 | 10 | выдано
86 | Москва | Выдан ЗОС | Реконструкция комбинированной установки каталитического крекинга Г-43-107" на ОАО «Газпромнефть - МНПЗ, 2 этап | Р | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1. АО "ПРОМФИНСТРОЙ" 2. АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1754-15/ГГЭ-10338/02 от 22.12.2015 | RU77136000-012232-2016 от 15.02.2016 до 31.12.2016 продлено до 02.10.2017 RU77-13600013630-2016 от 29.11.2016 до 14.01.2018 | 31.03.2016-30.12.2019 | 2 |  | 2 | выдано
87 | Москва | Выдан ЗОС | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) на АО «Газпромнефть - МНПЗ | Р | АО "Газпромнефть-МНПЗ" |  | 019-16/ГГЭ-9753/02 от 15.01.2016 | RU77136000-012342-2016 от 11.03.2016 до 23.11.2016 продлено до 20.04.2018 | 29.03.2016-20.04.2018 | 2 | 1 | 2 | выдано
88 | Москва | Выдан ЗОС | Строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов в автотранспорт в ОАО «Газпромнефть - МНПЗ | С | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1. ООО "НИПТ" 2. АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 237-16/ГГЭ-10455/02 от 10.03.2016 | 77-136000-013977-2017 от 08.02.2017 до 08.07.2018 | 01.06.2017-31.12.2018 | 2 |  | 2 | выдано
89 | Москва | под надзором | Контроллерная для цеха № 8 (товарно-сырьевая) на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ | С | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1. ООО "НПП ОВИСТ" 2. АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 334-16/ГГЭ-10469/02 от 25.03.2016 г. ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-136000-015529-2017 от 11.10.2017 до 11.04.2018 продлено до 31.10.2018 | 23.10.2017-31.10.2018 | 1 | 1 | 2 | не выдано
90 | Москва | под надзором | Техническое перевооружение учреждение цеха № 8.РП-309 | С | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1. ООО "НПП ОВИСТ" 2. АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 00-1-1-3-2680-17 от 11.10.2017 г. ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-136000-016896-2018 от 25.04.2018 до 25.02.2019 | 14.05.2018-25.02.2019 | 1 | 1 | 2 | не выдано
91 | Москва | под надзором | Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе) Пусковой комплекс (этап строительства) № 1. Этап 1.9 | С | ГК "Автодор" | - | 389-12/ГГЭ-6683/04 от 28.04.2012 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 50-000-1896-2019МС от 21.08.2019 Министерство строительства и ЖКХ РФ |  | 3 |  | 6 | не выдано
92 | Москва | под надзором | Техническое перевооружение агрегата аммиака с увеличением производительности до 2100 тонн в сутки | Р | ПАО "Дорогобуж" | - | - | - | 10.2019-05.2020 | 2 | 2 | 9 | не выдано
93 | Москва | под надзором | Техническое перевооружение агрегата аммиака с увеличением производительности до 2100 тонн в сутки. Техническое перевооружение факельной установки | Р | ПАО "Дорогобуж" | - | - | - | 01.2019-02.2020 | 2 | 2 | 9 | не выдано
94 | Москва | под надзором | Склад аммиачной воды в цехе разделения воздуха ПАО «Дорогобуж» | Р | ПАО "Дорогобуж" | - | - | 67-1-1-3-0125-18 от 21.06.2018 | 17.07.2018-17.08.2020 | 1 | 1 | 2 | не выдано
95 | Москва | под надзором | Парк будущего». Седьмой этап. Аттракцион «Канатная дорога», Павильоны Г «Южная станция посадки/высадки аттракциона «Канатная дорога» и Д «Северная станция посадки/высадки аттракциона «Канатная дорога | С | АО "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" |  | 77-1-1-3-0058-19 от 20.03.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 77-174000-018330-2019 от 14.06.2019 до 14.06.2020 Мосгосстройнадзор |  |  |  | 3 | не выдано
96 | Москва | под надзором | Южная рокада. Участок от Балаклавского пр. до Пролетарского пр.» Этап 1 Железнодорожная эстакада по Павелецкому направлению Московской Железной дороги через Южную рокаду с переустройством Инфраструктуры ОАО «РЖД» (город Москва, ЮАО, Управы районов Нагорный, Чертаново-Северное, Царицыно, Москворечье-Сабурово) | С | ЗАО "ГД Центр" | ОАО «МИСК» | 1016-16/ГГЭ-9818/04 от 12.09.2016г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | от 03.07.2017 г. № 77-05-1060-2017МС до 03.08.2019 Министерством строительства и ЖКХ РФ | 12.07.2017-03.08.2019 |  |  |  | не выдано
97 | Москва | под надзором | Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» Новая площадь, д. 3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы. 1 этап | Р | ФГБУК "Политехнический музей" | 1. АО "Евро Хоум Билдинг"( С-4-14-1823) 2. ООО "РЕСТАВРАТОР" (С-072-19112009) | 845-17/ГГЭ-2135/05 от 14.08.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77203000-000054-2018 от 12.04.2018 до 12.04.2024 Департамент Культурного насления г. Москвы | 27.07.2014-12.04.2024 |  |  | 1 | не выдано
98 | Москва | под надзором | Физкультурно-оздоровительный комплекс в ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | Р | ФГБУ "УЗС" | ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации | 976-15/ГГЭ-9515/05 от 17.07.2015 ГАУ "Мосгоскспертиза" | RU77-231000-013017-2016 от 21.07.2016 до 06.10.2017 Мосгосстройнадзор продлено 10.11.2018 продлено 31.12.2019 | 30.05.2016-31.12.2019 |  |  | 2 | не выдано
99 | Москва | под надзором | Музейный комплекс Государственной Третьяковской галереи | С | ФГКУ "ДСРиР" | 1. АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» 2. ФГКУ "ДСРиР" | 1848-15/ГГЭ-2464/05 от 30.12.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77224000-007531 от 05.12.2012 до 31.12.2018 Мосгосстройнадзор | 05.12.2012-17.11.2022 |  |  | 2 | не выдано
100 | Москва | под надзором | III очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, г. Москва. Реконструкция художественно-производственных мастерских по адресу: г. Москва, Петровский переулок, вл. 6 | Р | ФГКУ "ДСРиР" | 1. АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» 2. ФГКУ "ДСРиР" | 314-15/ГГЭ-9792/05 от 27.02.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-203000-012025-2015 от 21.12.2015 до 21.12.2018 Мосгосстройнадзор | 04.08.2015-21.12.2018 | 1 |  |  | не выдано
101 | Москва | под надзором | Общежитие федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | С | ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных отношений /университет/ Министерства иностранных дел Российской Федерации" | 1. ООО Строительная компания «Строй Групп» СРО-С-217-19042010 2. НИУ МГСУ СРО-С-016-30062009 | 00-1-4-4994-14 от 08.12.2014, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-182000-011847-2015 от 13.10.2015 до 13.09.2018 Мосгосстройнадзор | 03.12.2015-13.09.2020 | 5 | 1 | 2 | не выдано
102 | Москва | под надзором | Общежитие | Р | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 1. ООО «Холл-Инвест» СРО-С-020-22072009 2.ООО «СТРОЙРЕГИОН» СРО-С-095-02122009 | 1347-14/ГГЭ-9287/05 от 29.10.2014, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-207000-011084-2015 от 01.06.2015 до 10.10.2017 продлено до 31.12.2018 Мосгосстройнадзор | 17.07.2015-31.08.2019 |  |  | 2 | не выдано
103 | Москва | под надзором | 20 государственных дач | С | ФГБУ "УЗС" |  | 1353-14/ГГЭ-9515/05 от 31.10.2014, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77231000-010392 от 01.06.2015 до 18.05.2018 Мосгосстройнадзор | 23.12.2014-18.05.2018 |  |  |  | не выдано
104 | Москва | под надзором | Следственный изолятор № 7 на 562 места, реконструкция учреждения со строительством режимного корпуса на 402 места | С | ЗАО "УКС НАУКА" | ФГУП ЦФО УФСИН РОССИИ | 1082-15/ГГЭ-9926/05 от 11.08.2015, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-152000-011732-2015 от 19.10.2015 до 03.08.2018 Мосгосстройнадзор | 19.10.2015-03.08.2018 |  |  |  | не выдано
105 | Москва | под надзором | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | Р | ФГБУ "Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии" | ООО "Алмаз-АнтейСтрой" | 00-1-4-2996-15 от 18.08.2015, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-138000-012620-2016 от 06.05.2016 до 06.05.2017 продлено до 30.11.2017 продлено до 01.05.2018 продлено до 31.12.2018 Мосгосстройнадзор | 09.08.2016-21.12.2018 | 2 | 1 | 2 | не выдано
106 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва. Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией реконструкция здания 166, техническое перевооружение здания 190 научно-технологического центра информационных технологий, нанобиотехнологий, когнитивных и социогуманитарных наук | Р | ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | ООО "БИЛЛИТИ" , ИНН 7706283730, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международный альянс строителей», регистрационный номер члена в реестре СРО:364 от 29.08.2017 | 1077-14/ГГЭ-9035/02 от 05.09.2014, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77214000-010130-2016 от 06.05.2016 до 28.04.2017 продлено до 31.12.2020 Мосгосстройнадзор | 19.01.2015-31.12.2022 | 2 | 1 | 2 | не выдано
107 | Москва | под надзором | Реконструкция и строительство клинико-хирургического комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Р | ФГБУ "Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации" | 1.ООО «Тополь» СРО-С-075-20112009 | 437-16/ГГЭ-7012/05 от 19.04.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-214000-011697-2015 от 12.10.2015 до 17.03.2017 продлено до 28.03.2020 Мосгосстройнадзор | 17.07.2017-28.03.2020 | 4 | 3 | 4 | не выдано
108 | Москва | под надзором | Строительство комплекса общежитий с реконструкцией существующих зданий для МГТУ им Н.Э. Баумана, г. Москва | С | ФГБОУ ВО "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)" | ООО "СМУ-6" | 1259-14/ГГЭ-9325/05 от 16.10.2014, 1696-15/ГГЭ-9043/05 от 14.12.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-107000-013052-2016 от 28.07.2016 до 28.07.2019 Мосгосстройнадзор | 16.11.2016-28.07.2019 | 2 |  |  | не выдано
109 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова», строительство здания филиала МХАТ имени А.П. Чехова | С | ФГКУ "ДСРиР" | ООО "Респект Констракшн", 7728836114, Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» № 144 от 09.04.2013 | 270-14/ГГЭ-9043/05 от 13.03.2014, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77163000-009649 от 21.07.2014 до 21.01.2017 продлено до 31.05.2018 продлено до 30.12.2019 Мосгосстройнадзор | 24.11.2014-30.12.2019 | 1 |  |  | не выдано
110 | Москва | под надзором | Реконструкция отделений федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова «Министерства здравоохранения Российской Федерации | Р | ФГБУ "Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" | 1. ПАО «МОСЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ» СРО-С-089-27112009 2. ООО «СНОК» | 0-1-4-1534-144 от 14.04.2014, ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-171000-011492-2015 от 24.08.2015 до 19.03.2017 Мосгосстройнадзор | 10.04.2015-19.12.2019 |  |  |  | не выдано
111 | Москва | под надзором | Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными административно-бытовыми помещениями | С | Следственный комитет Российской Федерации | 1.ООО "КАСКАД-ЭНЕРГО" 2. ООО "КСУМ" | № 879-14/ГГЭ-9136/05 от 15.07.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77107000-010854 от 08.04.2015 до 08.04.2019 Мосгосстройнадзор | 08.04.2015- 08.04.2019 |  |  |  | не выдано
112 | Москва | под надзором | Строительство учебного корпуса, включая проектно-изыскательские работы, федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (г. Москва) | С | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научноклинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» | отсутствует | № 0227-15/КГЭ-1927/03 от 07.05.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-133000-014966-2017 от 24.07.2017 до 24.03.2018 Мосгосстройнадзор | 03.04.2017-24.02.2018 | 3 | 2 | 4 | не выдано
113 | Москва | под надзором | Реконструкция корпусов «В» и «Д» с надстройкой учреждения Российской академии медицинских наук Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН | Р | ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» | отсутствует | 77-1-3-0979-11 от 16.12.11 Мосгосэкспертиза | RU77210000-006732 от 22.03.2012 до 22.12.2016 Мосгосстройнадзор | 2020 |  |  |  | не выдано
114 | Москва | под надзором | Многофункциональный студенческий комплекс», 2 очередь строительства | С | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского» | 1. АО "Баварский дом" 2. ЗАО "Служба заказчика" | 10-П4/11 МГЭ от 18.03.2011 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77181000-007942 от 17.04.2013 до 17.04.2017 | 17.12.2018-11.06.2020 | 2 |  | 2 | не выдано
115 | Москва | под надзором | Фондовая оранжерея Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН | С | ГБС РАН | отсутствует | 44-П3/93-МГЭ от 28.10.1992 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77153000-002094 от 28.04.2008 до 01.12.2015 Мосгосстройнадзор | 01.09.1991-2018 | 1 | 1 | 2 | не выдано
116 | Москва | под надзором | Многофункциональный комплекс | С | ФКУЗ "Санаторий "ВАТУТИНКИ" МВД России" | отсутствует | 598-14/ГГЭ-9006/05 от 08.05.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77227000-79 от 02.11.2014 до 10.07.2015 продлено до 01.10.2015 Администрация городского округа города Троицк в городе Москва | 2015 |  |  |  | не выдано
117 | Москва | под надзором | Многофункциональный жилищно-бытовой комплекс Академии ГПС МЧС России | С | АКАДЕМИЯ ГПС МЧС РОССИИ |  | 110-14/МГЭ/774-4/4 от 27.01.2014 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77102000-007539 от 07.12.2012 до 07.01.2015 Мосгосстройнадзор |  |  |  |  | не выдано
118 | Москва | под надзором | Реконструкция экспериментально-биологической лаборатории (вивария) с наружными инженерными сетями ЦНИИ Эпидемиологии Федерального государственного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Р | ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора | отсутствует | 1095-17/ГГЭ-11462/05 от 12.10.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-177000-011179-2015 от 24.06.2015 до 31.12.2016 Мосгосстройнадзор | 14.03.2018-31.12.2019 | 1 | 1 | 2 | не выдано
119 | Москва | под надзором | Комплекс зданий ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России | С | ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России |  | 5-1/17-5005-II от 18.09.2009 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77157000-002497 от 18.07.2008 до 31.12.2008 продлено до 31.12.2009 Мосгосстройнадзор | 25.12.2014-17.04.2018 | 1 | 1 | 4 | не выдано
120 | Москва | под надзором | Развитие медицинского центра гражданской авиации | Р | ФГБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации" | ООО "Ти Жди Ви" ООО "Лэндстрой" | 653-14/ГГЭ-9026/05 от 22.05.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-179000-011409-2015 от 30.07.2015 до 30.07.2018 продлено до 30.07.2019 | 25.10.2017-31.12.2020 | 1 |  |  | не выдано
121 | Москва | под надзором | Физиотерапевтический корпус ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства Здравоохранения Российской Федерации | С | ФГБУ "ГНЦДК" МИНЗДРАВА РОССИИ |  | 1015-12/МГЭ/65-2/4 от 21.12.2012 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77197000-007664 от 25.01.2013 до 10.12.2014 Мосгосстройнадзор | 2013-02-01 |  |  |  | не выдано
122 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение корпусов № 1 и № 2 ФГУП «НИИ парашютостроения | Р | ФГУП «НИИ парашютостроения | отсутствует | 2-П3/10-МГЭ от 08.06.2010 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | отсутствует | 30.11.2012-31.06.2018 |  |  |  | не выдано
123 | Москва | под надзором | Лечебный корпус 1-го терапевтического отделения ГУ «Главного клинического госпиталя МВД России | С | ГУ "Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации" | УС ЦФО ФСИН России, ИНН 7721629180 | № 77-1-4-1108-10 от 02.12.2010 г., ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» | 77-214000-013180-2016 от 22.08.2016 Мосгосстройнадзор | 2020 |  |  |  | не выдано
124 | Москва | под надзором | Реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок «Теплоцентраль» Московского энергетического института | Р | ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "МЭИ" |  | 67-11/МГЭ/44-П8/11 от 05.07.2011 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77148000-008694 от 20.11.2013 до 20.07.2015 Мосгосстройнадзор |  |  |  |  | не выдано
125 | Москва | под надзором | Информационно-аналитический центр | Р | ФГБУ "Центр ветеринарии" | ФГБУ "Центр ветеринарии" | 77-1-5-0993-10 от 19.11.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77106000-006345 от 21.09.2011 до 01.04.2012 Мосгосстройнадзор продлено до 31.12.2018 | 25.11.2011-31.12.2019 | 1 | 1 | 4 | не выдано
126 | Москва | под надзором | Комплекс учебных зданий Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации (ГОУ ВПО ВАВТ) 2 этап | С | ГОУ ВПО ВАВТ | 1. ООО «Холл-Инвест» СРО-С-020-22072009 2. ООО «СТРОЙРЕГИОН» СРО-С-095-02122009 | 163-12/МГЭ/499-1/4 от 28.02.2012 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77183000-007292 от 25.09.2012 до 01.12.2015 Мосгосстройнадзор продлено до 31.12.2018 | 01.04.2014-31.12.2022 | 1 |  | 2 | не выдано
127 | Москва | под надзором | Реконструкция (регенерация) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества - помещение для картинных выставок (Учебно - выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) | Р | ФГБОУ ВПО "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" |  | 741-13/МГЭ/1916-2/4 от 07.10.2013 МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | RU77141000-009578 от 04.07.2014 до 31.12.2017 Мосгосстройнадзор | 01.09.2014-28.06.2016 |  |  |  | не выдано
128 | Москва | под надзором | Комплекс зданий и сооружений МГСГИ (1-я очередь строительства, общежитие) | С | ГОУ "Московский государственный социально-гуманитарный институт" |  |  | RU77157000-002497 от 18.07.2008 до 31.12.2009 Мосгосстройнадзор |  |  |  |  | не выдано
129 | Москва | под надзором | Реконструкция корпусов» Института хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27. Приспособление для современного использования корпуса (строения) № 1 и реконструкция корпуса (строения) № 4 (1-й этап проектирования) | Р | ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" Минздрава России | ЗАО "МонолитКапиталСтрой" | 00-1-4-0312-15 от 23.01.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-130000-000047-2017 от 24.10.2017 до 24.08.2019 | 22.11.2016-24.08.2019 |  |  |  | не выдано
130 | Москва | под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производства с целью обеспечения выпуска импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования ФГУП «ЦИТО», г. Москва | Р | ФГУП "ЦИТО" | ООО ХК «СТАНКОИНВЕСТ» | 950-16/ГГЭ-10196/03 (№ в реестре 00-1-1-3-2621-16) от 19.08.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-138000-0145572017 от 24.05.2017 до 24.08.2018 продлено до 24.12.2018 Мосгосстройнадзор | 06.10.2016-31.07.2019 | 1 |  | 8 | не выдано
131 | Москва | под надзором | Строительство научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом | С | ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора | АО "УЗС" ООО "Русэкспертстрой" | 501-17/ГГЭ-10743/05 от 11.05.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-130000-015538-2017 от 13.10.2017 до 19.01.2020 Мосгосстройнадзор | 10.01.2018-31.12.2020 | 6 | 6 | 11 | не выдано
132 | Москва | под надзором | Проектирование, строительство и техническое оснащение здания федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства | С | ФГБУ ФНКЦ ФМБА России | ООО "Артстройтехнология", ИНН 7724791180 | 1036-16/ГГЭ-10229/05 от 16.09.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-133000-015539-2017 от 13.10.2017 до 13.10.2019 Мосгосстройнадзор | 13.10.2017-13.10.2019 | 2 | 1 | 4 | не выдано
133 | Москва | под надзором | Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий по адресу: г. Москва, Красная площадь, д. 5» для размещения музейно-выставочного комплекса Музеев Московского Кремля (объект культурного наследия федерального значения «Средние торговые ряды, 1891-1894 гг., арх. Клейн Р.И.») | Р | ФГБУ "УЗС" | ООО "Мегалайн" ФГБУ "УЗС" | 1414-16/ГГЭ-10766/05 от 20.12.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77-005-2017-МКРФ от 27.12.2017 до 31.12.2020 Министерство культуры РФ | 09.02.2018-25.12.2020 | 2 | 1 | 2 | не выдано
134 | Москва | под надзором | Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административных зданий, расположенных в г. Москве, Старая площадь, д. 2/14, д. 4, Ипатьевский переулок, д. 3, входящих в комплекс зданий «Старая площадь | Р | ФГБУ "УЗС" |  | 347-16/ГГЭ-10327/05 от 28.03.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-01-1162-2017МС от 10.10.2017 до 25.03.2018 77-203000-000038-2017 от 28.02.2016 до 28.08.2018 № 77-01-1321-2018МС от 16.03.2018 до 20.02.2019 Департамент культурного наследия г. Москвы | 10.10.2017-30.12.2019 |  |  |  | не выдано
135 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство котельной, гаража,складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. I этап. Строительство котельной | С | ФГБУ "УЗС" | ООО «МАТЕН» | 343-17/ГГЭ-9758/05 от 04.04.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-145000-029-2017-О от 23.10.2017 до 074.11.2019 Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы | 30.11.2018-07.11.2019 | 3 |  |  | не выдано
136 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. II этап. Строительство гаража, складов | С | ФГБУ "УЗС" | ООО «МАТЕН» | 892-17/ГГЭ-9758/05 от 22.08.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-145000-031-2017-О от 23.10.2017 до 17.11.2019 Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы | 05.06.2018-25.12.2019 | 2 | 1 | 4 | не выдано
137 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. III этап. Реконструкция инженерных сетей и кислородной станции | Р | ФГБУ "УЗС" | ООО «МАТЕН» | 343-17/ГГЭ-9758/05 от 04.04.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-145000-030-2017-О от 23.10.2017 до 17.11.2020 Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы | 30.05.2018-29.12.2020 | 1 |  |  | не выдано
138 | Москва | под надзором | Служебно-хозяйственный корпус ГНЦС и СП им. В.П. Сербского | С | ФГБУ "НМИЦ ПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО" МИНЗДРАВА РОССИИ |  | 576-04/ГГЭ-1430/05 от 19.07.2004 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77210000-003093 от 11.10.2008 до 11.02.2010 Мосгосстройнадзор | 01.07.2005- |  |  |  | не выдано
139 | Москва | под надзором | Реконструкция клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз ФГБУ «ГНЦСиСП им. В.П. Сербского» | Р | ФГБУ "НМИЦ ПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО" МИНЗДРАВА РОССИИ |  | 532-12/МГЭ-1094-1/2 от 27.06.2012 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU77210000-008030 от 23.05.2013 до 23. 04. 2015 Мосгосстройнадзор | 2013-11-12 |  |  |  | не выдано
140 | Москва | Выдан ЗОС | Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 20 ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга | Р | АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" | ООО «СК Триэл» | 730-08/ГГЭ-4742/03 от 10.11.2008 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-107000-017206-2018 от 05.06.2018 до 19.07.2019 | 28.06.2018-19.07.2019 | 2 |  |  | выдано
141 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Реконструкция психиатрического корпуса. | Р | ФГБУ "УЗС" | ООО "Матен" | 869-17/ГГЭ-9758/05 от 18.08.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-07-317-2018 от 25.01.2018 до 25.01.2020 ГК "Росатом" | 19.07.2018-01.11.2020 | 2 | 1 | 2 | не выдано
142 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство здания клинико-поликлинического отделения с подземными переходами в корпуса № 1 и 9 | С | ФГБУ "УЗС" | ООО "Матен" | 344-17/ГГЭ-9758/05 от 04.04.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-07-319-2018 от 25.01.2018 до 25.03.2020 ГК "Росатом" | 03.09.2018-25.25.2020 | 2 | 1 | 2 | не выдано
143 | Москва | под надзором | Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении. Реконструкция участка Люблино-Подольск в связи с изменением специализации III и IV главных путей». Реконструкция станции Царицыно. Первоочередные работы | Р | ОАО "РЖД" | 1. АО «РЖДстрой» СРО-С-118-17122009 | 449-18/ГГЭ-10838/10 от 26.04.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 75-05-1482-2018МС от 30.07.2018 до 30.01.2020 Министерством строительства и ЖКХ РФ | 30.07.2018-30.01.2020 | 2 | 2 | 6 | не выдано
144 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Староволынская ул., д. 10. Реконструкция Патологоанатомического корпуса | Р | ФГБУ "УЗС" |  | 288-18/ГГЭ-11604/05 от 15.03.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-176000-032-2018-О от 26.07.2018 до 26.04.2020 Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы | 23.10.2018-26.04.2020 |  |  | 2 | не выдано
145 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Реконструкция поликлиники со строительством автостоянки | С | ФГБУ "УЗС" | ООО "Матен" | 966-17/ГГЭ-9758/05 от 15.09.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-145000-017881-2018 от 08.11.2018 до 08.11.2020 Мосгосстройнадзор | 08.11.2018-08.11.2020 | 3 | 2 | 5 | не выдано
146 | Москва | под надзором | Многофункциональный корпус по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, стр. 5» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Р | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 1. ООО ""СК ТЕХИНЖСТРОЙ" СРО-С-018-16072009 | 1226-17/ГГЭ-11529/05 от 20.11.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-207000-016210-2018 от 19.01.2018 до 08.09.2021 Мосгосстройнадзор | 24.12.2018-08.09.2021 | 1 |  | 2 | не выдано
147 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой театр России» г. Москва. III очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, г. Москва. Объект размещения и временного проживания приглашенных артистов Большого театра России | Р | ФГБУК "Государственный академический Большой театр России" | 1. ООО «Корпорация АТТА Групп» 2. ФГКУ "ДСРиР" | 1170-16/ГГЭ-9792/05 от 25.10.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-203000-017706-2018 от 20.08.2018 до 20.09.2019 Мосгосстройнадзор | 06.11.2018-30.07.2019 | 1 |  |  | не выдано
148 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания | Р | ФГБУ "УЗС" |  | 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-104000-000062-2019 от 18.01.2019 до 19.06.2022 Мосгосстройнадзор | 18.01.2019-19.06.2022 | 2 | 1 | 3 | не выдано
149 | Москва | под надзором | Строительство комплекса вспомогательных зданий и сооружений» федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | С | ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России |  | 1222-16/ГГЭ-10196/05 от 03.11.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-138000-013705-2016 от 08.12.2016 до 08.12.2016 продлено до 31.08.2018 Мосгосстройнадзор | строительство завершено | 1 | 1 | 1 | не выдано
150 | Москва | под надзором | Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении. Реконструкция участка Люблино-Подольск в связи с изменением специализации III и IV главных путей». Реконструкция станции Силикатная | Р | ОАО "РЖД" |  | № 50-000-1645-2018МС от 28.12.2018 до 28.05.2020 Министерством строительства и ЖКХ РФ | № 50-000-1645-2018МС от 28.12.2018 до 28.05.2020 Министерством строительства и ЖКХ РФ | 20.02.2019-28.05.2020 | 2 | 2 | 6 | не выдано
151 | Москва | под надзором | Реконструкция газовой котельной ФБУ «Санаторий «Вороново» по адресу: Москва, ТАО, Вороновское, Вороново с. (вблизи) | Р | Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации |  | 1035-16/ГГЭ-10194/05 от 16.09.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 77-230000-018259-2019 от 25.04.2019 до 25.03.2021 Мосгосстройнадзор | 25.04.2019-25.03.2021 | 1 |  |  | не выдано
152 | Москва | под надзором | Реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул. Речников, д. 16) | Р | ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" |  | 00139-18/ГГЭ-10839/13-01 от 09.06.2018 | 77-164000-018211-2019 от 05.04.2019 до 05.03.2020 Мосгосстройнадзор | 30.05.2019-20.12.2019 | 1 | 2 | 4 | не выдано
153 | Москва | под надзором | Восстановление здания федерального государственного бюджетного учреждения науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ФГБУН ИНИОН РАН) | Р | ИНИОН РАН |  | 593-17/ГГЭ-11119/05 от 01.06.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-216000-018157-2019 от 14.03.2019 до 14.10.2022 Мосгосстройнадзор | 04.06.2019-14.10.2022 | 2 |  | 2 | не выдано
154 | Москва | под надзором | Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу – г. Москва, Старопанский пер., д. 3, стр. 1 | Р | ФГБУ "УЗС" |  | 1085-16/ГГЭ-9730/05 от 03.10.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-203000-0000072-2019 от 22.05.2019 до 22.03.2022 Мосгосстройнадзор | 20.06.2019-22.03.2022 | 1 |  |  | не выдано
155 | Москва | под надзором | Общежитие ФГБОУИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» | Р | ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» |  | 044-18/ГГЭ-10921/05 от 18.01.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-RU77157000-05-2019 от 16.06.2019 до 19.04.2020 Мосгосстройнадзор | 17.07.2019-19.04.2020 | 1 |  |  | не выдано
156 | Москва | под надзором | НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН | С | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России |  | 00257-18/ГГЭ-01161/07-01 от 18.07.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-163000-018056-2019 от 11.01.2019 до 11.01.2020 Мосгосстройнадзор | 15.04.2011-30.12.2019 | 5 | 2 | 4 | не выдано
157 | Москва | под надзором | Центральный клинический госпиталь ФТС России (4-я очередь) | С | Центральная базовая таможня |  | 01800-18/ГГЭ-06916/13-02 от 27.07.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-157000-018465-2019 от 19.09.2019 до 19.05.2021 Мосгосстройнадзор | 20.09.2019-19.05.2021 |  |  | 10 | не выдано
158 | Москва | под надзором | Реконструкция объекта незавершенного строительства для размещения учебно-лабораторного корпуса» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) | Р | ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) |  | № в ЕГРЗ 77-1-1-3-005307-2018 от 21.11.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-182000-018445-2019 от 09.09.2019 до 23.06.2021 Мосгосстройнадзор | 04.10.2019-23.06.2021 | 2 |  | 2 | не выдано
159 | Москва | под надзором | Завершение строительства учебного корпуса, 2-я очередь комплекса зданий с созданием научно-исследовательского центра | С | "МАИ" |  | № в ЕГРЗ 77-1-1-3-016752-2019 от 03.07.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-145000-018476-2019 от 24.09.2019 до 24.09.2020 Мосгосстройнадзор | 16.10.2019-24.09.2020 | 1 | 2 | 4 | не выдано
160 | Москва | под надзором | Строительство общежития гостиничного типа с блоком для подготовки медицинских кадров на территории национального медицинского исследовательского центра с устройством перехода в существующий корпус | С | ФГБУ "Эндокринологический научный центр Министерства здравохранения Российской Федерации" |  | № в ЕГРЗ 77-1-1-3-006545-2019 от 26.03.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-101000-018425-2019 от 27.08.2019 до 27.04.2020 Мосгосстройнадзор | 18.11.2019-27.04.2020 | 2 | 2 | 6 | не выдано
161 | Москва | под надзором | Проектирование и строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | С | ФГБУ "УЗС" |  | 77-1-1-3-2582-19 от 30.05.2019; 00-1-2923-19 от 30.05.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-203000-018539-2019 от 25.10.2019 до 25.10.2021 Мосгосстройнадзор | 25.10.2019-25.10.2021 | 1 | 2 | 4 | не выдано
162 | Москва | под надзором | Административное здание МВД России | С | ФГКУ "Министерство внутренних дел Российской Федерации" |  |  | 77-148000-018275-2019 от 20.05.2019 до 20.05.2020 Мосгосстройнадзор | 05.11.2019-20.05.2020 | 1 | 1 | 2 | не выдано
163 | Москва | под надзором | Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV-XVI, XVII, XVIII, XIX вв.» в части создания подземного музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела | Р | ФГБУ "УЗС" |  | 77-1-1-3-0130-19 от 30.08.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-01-1975-2019МС от 15.10.2019 до 30.06.2020 Министерством строительства и ЖКХ РФ | 29.11.2019-30.06.2020 | 4 | 3 | 6 | не выдано
164 | Москва | под надзором | Реконструкция здания «Дом Правительства Российской Федерации | Р | ФГБУ "УЗС" |  | 77-1-1-3-0092-19 от 29.08.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-181000-018693-2020 от 30.01.2020 до 30.03.2023 Министерством строительства и ЖКХ РФ |  |  |  |  | не выдано
165 | Москва | под надзором | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац» реконструкция и техническое перевооружение театра, г. Москва по адресу: ЮЗАО, Гагаринский, Вернадского просп. д. 5 | Р | ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» |  | 202-16/ГГЭ-9569/05 от 19.02.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-123000-018556-2019 от 08.11.2019 до 08.05.2021 Мосгосстройнадзор |  |  |  |  | не выдано
166 | Москва | под надзором | Гостиница по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 2 | Р | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» |  | 787-17/ГГЭ-9288/05 от 26.07.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 77-207000-017947-2018 от 05.12.2018 до 05.08.2020 Мосгосстройнадзор |  |  |  |  | не выдано